## Planning
Planning
Elève | Tsvetoslav Petrov | [11 empty] | Classe | 300233
Projet | DrinkUP - Site de vente de boissons | [11 empty] | Module |  | 151
| Bloc 1 |  |  | Bloc 2 |  |  | Bloc 3 |  |  | Bloc 4 |  |  | Bloc 5
Tâches | 28.01.2025 - MAT | 28.01.2025 - A-M | 29.01.2025 - MAT | 03.02.2025 - MAT | 03.02.2025 - A-M | 04.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - MAT | 10.02.2025 - A-M | 11.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - MAT | 17.02.2025 - A-M | 18.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - MAT | 24.02.2025 - A-M | 25.02.2025 - MAT
Introduction du module | X | X | X | X | X
Exercices / découverte
Analyse
Réaliser le diagramme « Use-case » |  |  |  |  | X
Réaliser les maquettes du projet |  |  |  |  | X |  | X
Réaliser le diagramme d'activités |  |  |  |  | X
Réaliser le diagramme de séquence système | [6 empty] | X
Réaliser le schéma « Entité-Relation » de la base de données |  |  |  |  | X |  | X
Documenter la partie "Analyse"
Conception
Réaliser le diagramme de séquence interactions | [7 empty] | X | X
Réaliser le diagramme de classes de la partie cliente | [7 empty] | X
Réaliser le diagramme de classes de la partie serveur | [7 empty] | X
Réaliser l'élaboration des pas de tests fonctionnels | [8 empty] | X
Réaliser le schéma relationnel de la base de données | [8 empty] | X
Documenter la partie "Conception" | [6 empty] | X | X | X
Implémentation
Réaliser le squelette du site | [11 empty] | X
Implémenter la fonctionnalité de connexion / déconnexion au compte
Implémenter la fonctionnalité de recherche de boissons | [13 empty] | X | X
Implémenter la fonctionnalité d'ajout de boissons vers son panier
Implémenter la possibilité de faire des commandes
Implémenter la fonctionnalité de gestion des commandes
Implémenter les fonctionnalités de création de compte | [14 empty] | X
Implémenter la fonctionnalité de codes de réduction
Implémentation complète de l'interface graphique. | [11 empty] | X
Réaliser une « descente de code » | [14 empty] | X
Expliquer les problèmes rencontrés | [14 empty] | X
Héberger le site sur EMFProd | [14 empty] | X
Documenter la partie "Implémentation" | [11 empty] | X | X | X | X
Tests de l'application
Réaliser un protocole de tests complet
Effectuer les tests du protocole
Documenter la partie "Tests" | [14 empty] | X
Synthèse
Documenter les différences entre le planning initial et final | [14 empty] | X
Documenter la conclusion du projet | [14 empty] | X
Documentation
Documenter la conclusion du personnelle | [14 empty] | X
Documenter les annexes | [14 empty] | X
Temps qui passe

## Journal de travail
Journal de travail - 151
Elève / classe | Tsvetoslav Petrov
Projet | DrinkUP
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-01-29 | Documentation de la partie "Introduction" de la documentation. | 0.2
2025-02-03 | Réalisation du planning pour la durée totale du module. | 0.75
2025-02-03 | Début de la documentation de la partie "Analyse" de la documentation. | 0.4
2025-02-03 | Création du diagramme "Use-Case". | 0.5
2025-02-03 | Documentation de la partie "Analyse". | 0.5
2025-02-03 | Début de la création du diagramme d'activité. | 1.25
2025-02-03 | Discussion avc l'enseignant sur l'avancée du projet. | 0.25
2025-02-03 | Correction du planning (répartition des tâches plus détaillée). | 0.25
2025-02-03 | Finition du diagramme d'activités. | 0.75
2025-02-03 | Documentation de la partie "Analyse". | 0.2
2025-02-03 | Début de la création des maquettes. | 0.25
2025-02-09 | Avancement des maquettes. | 1
2025-02-10 | Finalisation et documentation des maquettes. | 1.25
2025-02-10 | Réalisation et documentation du diagramme séquence système. | 1.75
2025-02-10 | Réalisation et documentation du schéma Entité-Relation. | 0.45
2025-02-10 | Discussion avc l'enseignant sur l'avancée du projet. | 0.15
2025-02-10 | Correction du schéma Entité-relation selon les consignes de l'ensignant. | 0.1
2025-02-10 | Création du diagramme de classes du côté client. | 0.25
2025-02-10 | Création du diagramme de classes du côté client. | 3.5
2025-02-11 | Documentation du diagramme de classes du serveur. | 0.15
2025-02-11 | Début de la création du diagramme de séquence interactions. | 2.75
2025-02-16 | Finition du diagramme de séquence intéraction. | 2.35
2025-02-16 | Création du diagramme relationnel. | 0.75
2025-02-19 | Documentation du diagramme de séquence interactions. | 0.1
2025-02-19 | Documentation du diagramme relationnel. | 0.1
2025-02-19 | Création / documentation du protocole de tests fonctionnels. | 0.35
2025-02-22 | Début de la création du squelette du site. | 4
2025-02-22 | Finalisation du squelette du site. | 3.2
2025-02-23 | Implémentation de l'interface graphique complète | 5.5
2025-02-24 | Début de la création de la base de données. | 0.25
2025-02-24 | Discussion avc l'enseignant sur l'avancée du projet. | 0.25
2025-02-24 | Correction des éléments discutés avec l'enseignant. | 0.3
2025-02-24 | Continuation de l'implémentation de la base de données. | 2.5
2025-02-24 | Début de la création du squelette de l'application backend (méthodes, classes, ...). | 2.7
2025-02-24 | Début de l'implémentation de connexion des utilisateurs. | 1
2025-02-24 | Ajout de données dans la base de données. | 1
2025-02-24 | Avancement du squelette de la partie backend. | 2
2025-02-25 | Avancement du squelette de la partie backend. | 0.5
2025-02-25 | Continuation de l'implémentation de connexion / déconnexion des utilisateurs. | 3.5
2025-02-25 | Finalisation de la documentation du projet | 1.5
2025-02-25 | Hébergement du site | 0.5
Total |  | 49
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé